## Cycle 1 182 EB
PLAN DU CYCLE 1 182 EB ASSEMBLEE SPIRITUELLE LOCALE DE MAKELEKELE
| N° | Objectifs spécifiques | Actions à méner | Stratégies | Lieux | Dates | Participants | Responsable | Résultats attendus | Budget estimatif
Objectif annuel: amener la localité de Makélékélé à PIC
1. EXPANSION ET CONSOLIDATION
a. Expansion
PLAN | 1 | Enseigner pendant les deux semaines de l'expansion | Contacter 20 familles pour 50 contacts (Château d'eau) Visiter 15 familles pour 50 contacts (Diata) | Mobilisation générale de tous le participants par SMS, appel, Whatsapp, former des équipes d'enseignement pour les classes, les réunions, groupes de préjeunes, travailler de facon rotative, tenir une réunion préparatoire | Château d'eau Diata | Du 05 au 19 mai | Livet, Suplien, Félicy, Jourdain, Qudrat, Carine, Eveline, Wilfrid, Désiré, Gloire, Déo, Ramelia, Merveille, Joyce, Badi, André, Arden, Anis, Rice, Tiaty, Symplice, Capricia, Nathan, Ekolaka, Beni, Osée, Faaris, Amour, Serein, Sernique | Assemblée Spirituelle Locale, Comité d'enseignement Gloire, Ramelia | Toucher 100 personnes soit 45 familles | 0
REALISATION
ECART
b. Consolidation
PLAN | 2 | Former les ressources humaines | Créer les cercles d'études livres 1, 3 A1 et A2, 5 et 7 | Campagnes de l'institut, cercles d'études (weekend, Vacances, Jours feriés), les tuteurs doivent travailler en équipe | Diata Château d'eau | Du 19 Mai au 31 juillet | Carine, Déo, Colombe, Wilfrid, Suplien, Eveline, Capricia, Joyce, Gloire,Osée, Felicy, Sernique, Suplien, Désiré, Ramélia | Qudrat et Merveille (livre 3A1 et A2), Félicy et Osée(Livre 5), Jourdain et Symplice (Livre 7), Sernique et. (livre 1) | Avoir à la fin du cycle 5 ressources livre1, 5 au livre 3 A1 et A2, 5 au livre 5 et 5 au livre 7 | 0
REALISATION | Total expansion et consolidation
2. ACTION SOCIALE
PLAN | 3 | Visiter l'Orphelinat de Diata | Consulter avec l'équipe dirigeante de l'orphélinat de Diata | Envoyer quelques membres de l'ASL | L'orphélinat | Du 05 au 19 mai | MCA et Membres de l'Assemblée, Cheffe de zone | Maman Carine et Maman Eveline | Fixer une date pour l'action saciale à effectuer à l'orphélinat
REALISATION
ECART
Total Action sociale
3. DISCOURS EN COURS DANS LA SOCIETE
| 4 | Organiser une conférence de femmes |  |  | Diata |  |  | Maman Carine et Maman Eveline
| 5 | Visiter les chefs de zones, de quartiers, la mairie et la police |  | Ecrire à l'ASN l'approche à suivre concernant les frais à payer à la Gendarmérie |  |  |  | ASL |  | 0
| Total Action Discours en cours dans la société | [8 empty] | 0
DETAIL DU BUDGET ESTIMATIF 182 EB
| N° | LIBELLES |  |  |  |  | NOMBRE | PRIX UNITAIRE | PRIX TOTAL
Renforcement des capacités du responsable régional des statistiques

## PLAN ANNUEL
PLAN ANNUEL DE L'ASSEMBLEE SPIRITUELLE LOCALE DE MAKELEKELE
Objectif général: amener la localité de Makélékélé
|  | Diata | Château d'eau | Bifouiti | Moukoundzi ngouaka | Nouveau | Ancien | Total
| Mouvement des quartiers | CIA | CIA | CA | CA
| Groupe de famille | 16 familles | 15 familles | 5 | 5
| Tuteurs | 10 | 10 | 2 | 2 | 24 | 13 | 37
| Animateurs GP | 5 | 10 | 5 | 5 | 25 | 2 | 27
| Maitre de classes | 10 | 5 | 2 | 3 | 20 | 3 | 23
| Cercle d'étude | 5 | 5 | 1 | 1 | 15 | 4 | 19
| Hotes des RD | 10 | 15 | 3 | 3 | 31 | 11 | 42
| Objectif | 30 | 35 | 11 | 12 | 91 |  | 111
EXPANSION ET CONSOLIDATION
|  | Ligne d'action | Objectifs | Stratégie | Responsable | Date | Lieux | Besoins
| Préparation de la pahse d'expansion | Participation à la conférence d'enseignement | 20 baha'is ont participer à la conférence d'enseignement | Visite à domicile dans les foyers baha'i | ASL | 14 au 22 juin 2026 | Dans les famille | Communication et budget
|  |  |  | Envoyer des messages | Suplien | 10 au 17 juin 2026
|  |  |  | Carte d'invitation | Belland | 10 au 17 juin 2026
|  |  |  | Préparer un visuel | Belland | 10 au 17 juin 2026
| Expansion | Nombre d'enseigant | 60 |  |  |  |  | 24000
|  | Contacts | 750
|  | déclaration | 10
|  | Quartier cycle | Diata/Château d'eau/2 autres Q
|  | Rencontre des jeunes | 3
|  | Nombrede jeunes a enrolé | 105
| Formation | Nouvelle ressource | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7
|  | Nombre | 105 | 105 | 60 | 50 | 45 | 40 | 35
|  | Population baha'ie | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7
|  | Nombre | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 15
|  | Population baha'ie pour les livres superieurs | L8 | L9 | L10 | L11 | L12 | L13
|  | Nombre | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
|  | Membre de l'ASL | L8 | L9 | L10 | L11 | L12 | L13
|  | Nombre | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
| Vie Communautaire | Visites à domicile | Encourager les membres d'ASL à organiser des visites-Chaque responsable d'activité est tenu d'avoir un plan de visite | Durant l'année | Membre de l'ASL/ les responsables des activités éducatives/ la communauté | Qudrat | 100 visites | 2500
|  | Fete d'unité | Organiser une fete au debut et à la fin de l'année accademique | Octobre- novembre et Juin-juillet | la communauté | Déo et maman carine | 2 fete d'unités sont organisées | 50000
|  | Rencontres des femmes | Organiser deux rencontres de femmes | Novembre - Mars | les femmes de la communauté baha'ie et la communauté d'interet | Carine et M. KIHOULOU | 15 | 40000
|  | Espace d'orientation des jeunes | Organiser un espace d'orientation des jeunes chaque cycle avec un theme bien precis | Chaque cycle | les jeunes de la localité et d'ailleurs | Felicy | 100 jeunes ont pris part aux espaces d'orientation | 20000
|  | Créer deux groupes de familles | chaque groupe sera crée autour de la famille KHAM et la famille MADZOU | premier cycle | les membres de chaque famille et les autres familles identifiées | Supplien | Deux groupes de familles sont crées et commencent à consulter ensemble | 2000
|  | Formation intensive chaque dimanche apres la dévotion | les cercles d'études intensives seront organiser apres chaque dévotion et les jours feriés | chaque dimanche et les jours fériés | les jeunes et adultes de la communauté | Simplice | En fin d'année chaque ami étudie au moins trois nouveaux livres | 15000
| Action Sociale | Accompagner l'orphelinat dans l'animation des activités éducatives de l'institut ruhi | Rencontrer les responsables des orphelinats | Vendredi 26 juin 2026 | Quelques membres ASL & Communauté | KIHOULOU André | Avoir les autorisation de converser avec les jeunes de l'orphelinat | 500 FCFA ( Communication)
|  |  | Visite de l'orphélinat afin d'identifier les potentielle ressources pouvant etre formée | A déterminer avec les responsables | ASL &Responsable Orphelinat | KIHOULOU André | Participation des jeunes aux Camps de l'institut | 5000 FCFA (partie sociale avec les jeunes)
|  | Salubrité des ruelles | Organiser six(06) journée d'entretien pendant l'année 183 EB | Chaque deux mois | Communauté Baha'ie et la Communauté d'interet | Qudrat & Gloire | Faitre participer chaque ami de la communauté au moins une fois; Impliquer dix autres familles de la communauté d'interet dans le projet de salubrité | 50 000 FCFA (Matériels et rafraichissement)
|  |  | Organiser deux journée à Diata et Château d'eau , une journée à Bifouiti et à Mukundzinguaka | Juin-Aout-Octobre-Decembre-Fevrier-Avril
|  | Accompagner chaque activité à realiser au moins un projet /action socilae | Journée de service , S'appuyer sur les responsables d'accompagnement pour plannifier et suivre la réalisation de ces projets/action de service | Chaque cycle | Annimateurs/maitres/tuteurs/participants dans les activitées et autres | Capricia & Nabil | Organiser au moins 20 projets de service | 10 000 FCFA
|  | Jourrnée sportive | Organiser une journée sportive chaque cycle pour la communauté | Se focaliser sur les jeunes identifier pendant la phase d'expansion pour former une équipe | Chaque cycle | les pre-jeunes, les coolaborateurs cercle d'étude, la communauté | Maman carine & l'ami gloire
Total Action sociale
| Discours dans la société | Discours en cours dans la société
|  | Reprendre contact avec la cheffe de zone | Envoyer un courrier à la cheffe de zone contenant: le compte rendu de l'élection de l'ASL, le plan annuel en sollicitant sa participation et sollicuter une audience | Mercredi 24 Juin 2026 | ASL | Sécretaire | L'implication de la cheffe de zone | 500
|  | Rencontrer la cheffe de bloc au niveau de Diata pour la visite de l'orphelinat | Rencontrer la cheffe de bloc au niveau de Diata pour la visite de l'orphelinat | Apres consultation avec la cheffe de zone | ASL / Cheffe de zone | ASL | L'implication de la cheffe de zone | 5000
|  | Rencontrer le chef de Zone et le chef du quartier pour l'organisation des series de formation à château d'eau | Rencontrer le chef de Zone et le chef du quartier pour l'organisation des series de formation à château d'eau | Consulter sur les actions à mener au niveau du quartier château d'eau | ASL / Chef de zone | 1 er cycle | Le chef de bloc est partie prenante des activités dans le quartier | 5000